## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA C/ BDI (R$) | % | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORAT |  | 20.38% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 5.094% | 5.094% | 5.094% | 5.094%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 9.27% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 2.317% | 2.317% | 2.317% | 2.317%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 5.444% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 1.361% | 1.361% | 1.361% | 1.361%
4 | TRANSPORTES |  | 9.446% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 2.361% | 2.361% | 2.361% | 2.361%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 11.16% | 50% | 50% | 0% | 0%
[6 empty] | R$ - | R$ -
|  |  |  | 5.582% | 5.582% | 0% | 0%
6 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS |  | 16% | 0% | 33.33% | 33.35% | 33.32%
R$ -
|  |  |  | 0% | 5.333% | 5.336% | 5.332%
7 | BASES E PAVIMENTOS |  | 18.55% | 0% | 33.33% | 33.35% | 33.32%
R$ -
|  |  |  | 0% | 33.33% | 33.35% | 33.32%
8 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  | 1.898% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | R$ - | R$ -
|  |  |  | 0% | 0% | 0.949% | 0.949%
9 | ESTRUTURAS |  | 0.7419% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | R$ - | R$ -
|  |  |  | 0% | 0% | 0.371% | 0.371%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS |  | 4.199% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | R$ - | R$ -
|  |  |  | 0% | 0% | 2.1% | 2.1%
11 | PINTURAS |  | 0.117% | 100% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | R$ - | R$ - | R$ -
|  |  |  | 0.117% | 0% | 0% | 0%
12 | CUSTOS RODOVIÁRIOS |  | 2.791% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0.6978% | 0.6978% | 0.6978% | 0.6978%
FINANCEIRO MENSAL |  |  | 100% | 0
FINANCEIRO ACUMULADO
FÍSICO MENSAL |  |  |  | 17.53% | 28.93% | 26.77% | 26.76%
FÍSICO ACUMULADO |  |  |  | 17.53% | 46.46% | 73.24% | 100%